一、实施节能保暖工程640万平方米以上；改造城镇老旧小区400个以上，积极引导居民参与，共同推进加装电梯、户内下水管道改造等工作。（责任单位：市住房城乡建设局）

进展情况：全市完成既有居住建筑节能保暖改造671.71万平方米，全面完成年度目标。

473个老旧小区改造项目全部开工，完工420个，总完工率89%。）同步加装电梯154部，改造户内下水管道涉及553户。下一步，我局针对即墨区、胶州市部分小区进展慢的问题，将进一步加大调度力度，督促相关区、市加大人员投入，盯住盯紧，加快推进，力争早完工、早见效。

二、实施城市未贯通道路打通30条以上，通车20条以上；开工建设立体人行过街通道设施6处，推动续建完工4处；优化调整公交线路70条；全面摸排市政道路等重点区域排水窨井，安装防坠落设施20万个以上。（责任单位：市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务管理局）

进展情况：未贯通道路打通开工32条,占年度计划的107%，建成通车18条,占年度计划的90%；开工建设立体人行过街通道设施7处【在原计划6处新建项目全部开工基础上，计划2024年实施的市北区辽阳西路妇幼医院天桥提前至今年实施，现已建成投用】，4处续建项目已完工，累计完工项目9处（市北区浮岛公园天桥、妇幼医院天桥，崂山区辽阳西路劲松八路地道、浮山小学地道、海尔路劲松八路天桥，即墨一中地道，西海岸新区山科大地道、汽车总站地道、武船重工地道）。

三、加快公共停车场建设，新增停车泊位2万个以上；推动建设电动汽车充电桩1.2万个以上。（责任单位：市住房城乡建设局、市发展改革委）

进展情况：推动121个项目建设，截至11月底新增泊位1.6万个。下一步将加快推进在建项目建设，确保年内新增停车泊位2万个以上。

四、实施市区供热燃煤锅炉“煤改气”7台，完成农村地区清洁取暖改造10万户。（责任单位：市住房城乡建设局）

进展情况：东岸城区“煤改气”4个项目、新建7台燃气锅炉全部开工。目前，5台燃气锅炉已建设完成（二热金泽2台70兆瓦、六热金泓2台116兆瓦、高科热力1台116兆瓦）、2台燃气锅炉已完成90%（东亿热电2台116兆瓦）。

7个区市已全部启动农村清洁取暖改造工作，开工20.01万户，开工率200%；完工20.01万户，完工率200%。

表1：老旧小区改造进展情况

| 区 市 | 计划改造 小区数 | 涉及居民（户） | 建筑面积 （万平米） | 面积占全市 任务比重 | 完工小区数 | 完工率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市南区 | 60 | 32783 | 242.5 | 21.9% | 57 | 95% |
| 市北区 | 135 | 51992 | 363.5 | 32.8% | 135 | 100% |
| 李沧区 | 11 | 4377 | 25.9 | 2.3% | 11 | 100% |
| 崂山区 | 64 | 12947 | 148.4 | 13.4% | 64 | 100% |
| 黄岛区 | 46 | 8832 | 87.1 | 7.8% | 46 | 100% |
| 城阳区 | 4 | 1685 | 17.8 | 1.6% | 3 | 75% |
| 即墨区 | 4 | 3131 | 24.4 | 2.2% | 3 | 75% |
| 胶州市 | 103 | 17156 | 156.9 | 14.1% | 55 | 53% |
| 平度市 | 34 | 2673 | 20.6 | 1.9% | 34 | 100% |
| 莱西市 | 12 | 2138 | 22.3 | 2% | 12 | 100% |
| 合 计 | 473 | 137714 | 1109.4 | / | 420 | 89% |

表2：既有居住建筑节能保暖改造进展情况

| 区 市 | 计划数 （万平米） | 占全市 任务比重 | 开工数 （万平米） | 完成数 （万平米） | 开工率 （含完工） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市南区 | 250 | 39.06% | 252 | 252 | 100.80% |
| 市北区 | 252.5 | 39.45% | 255.65 | 255.65 | 101.25% |
| 李沧区 | 5.07 | 0.79% | 5.07 | 5.07 | 100.00% |
| 城阳区 | 32 | 5.00% | 55 | 55 | 171.88% |
| 即墨区 | 20 | 3.13% | 20 | 20 | 100.00% |
| 胶州市 | 19.99 | 3.12% | 19.99 | 19.99 | 100.00% |
| 平度市 | 24 | 3.75% | 24 | 24 | 100.00% |
| 莱西市 | 40 | 6.25% | 40 | 40 | 100.00% |
| 合 计 | 643.56 | / | 671.71 | 671.71 | 104.37% |

表8：未贯通道路打通进展情况

| 区 市 | 计划数 （开工/通车） | 占全市 任务比重 | 开工数（条） | 开工率 | 完工数（条） | 完工率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市北区 | 2/1 | 6.7% | 2 | 100% | 1 | 100% |
| 李沧区 | 4/3 | 13.3% | 5 | 125% | 3 | 100% |
| 崂山区 | 5/3 | 16.7% | 5 | 100% | 4 | 133% |
| 黄岛区 | 6/4 | 20% | 7 | 117% | 6 | 150% |
| 城阳区 | 5/4 | 16.7% | 4 | 80% | 3 | 75% |
| 即墨区 | 2/1 | 6.7% | 3 | 150% | 1 | 100% |
| 胶州市 | 3/3 | 10% | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 平度市 | 2/0 | 6.7% | 2 | 100% | 0 | 100% |
| 莱西市 | 1/1 | 3.3% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 合 计 | 30/20 | / | 32 | 107% | 18 | 90%（计划通车20条） |

表12：农村清洁取暖改造工作进展情况

| 区 市 | 计划数（万户） | 占全市 任务比重 | 开工数 （万户） | 开工率 | 完工数 （万户） | 完工率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 崂山区 | 0.82 | 8.20% | 1.09 | 132.93% | 1.09 | 132.93% |
| 黄岛区 | 2.06 | 20.60% | 5.21 | 252.91% | 5.21 | 252.91% |
| 城阳区 | 0.75 | 7.50% | 2.90 | 386.67% | 2.90 | 386.67% |
| 即墨区 | 1.57 | 15.7% | 2.91 | 185.35% | 2.91 | 185.35% |
| 胶州市 | 0.98 | 9.80% | 2.30 | 234.69% | 2.30 | 234.69% |
| 平度市 | 1.89 | 18.90% | 3.05 | 161.38% | 3.05 | 161.38% |
| 莱西市 | 1.93 | 19.30% | 2.54 | 131.61% | 2.54 | 131.61% |
| 合 计 | 10.00 | / | 20.00 | 200.00% | 20.00 | 200.00% |