青岛市市政公用工程

涉燃气管道施工分类分级管控指引

2026年1月13日

青岛市市政公用工程质量安全监督站

目录

第一章 总则	1

第二章 施工分类	2

第三章 管控分级	4

第四章 附 则	6

附件1	7

附件2	8

附件3	11

附件4	16

附件5	18

附件6	23

附件7	26

附件8	27

附件9	28

附件10	30

第一章 总则

第一条 为加强本市市政公用工程涉燃气管道施工安全管理，明确各方责任，防范和控制作业风险，保障燃气管道及设施安全运行，根据《青岛市燃气设施安全保护管理办法》《青岛市涉燃气管道施工现场作业指南》等文件制定本指引。

第二条 本指引适用于本市行政区域内所有涉燃气管道施工的市政公用工程现场作业安全保护及相关管理活动。

第三条 本指引所称涉燃气管道施工是指在燃气管道安全保护范围或安全控制范围内进行的工程建设作业活动及其他可能危及周边燃气管道安全的工程建设作业活动。

第四条 涉燃气管道施工安全管理应遵循下列原则：
（一）风险导向原则：以作业活动对燃气管道及设施构成的风险程度为根本依据；
（二）分级管控原则：根据风险大小实施差异化管控措施；
（三）动态调整原则：根据作业进展、条件变化和监测数据实时调整管控级别；
（四）责任明确原则：明晰并落实建设、勘察、设计、施工、监理及燃气运营单位的安全责任。

第二章 施工分类

第五条 涉燃气管道施工根据风险种类和大小，划分为接触类施工、临近（交叉）类施工、非接触类施工三类：

第六条 直接接触类施工，是指需直接接触、开挖、裸露燃气管道或设施本体的工程建设作业活动。主要场景包括：
（一）在燃气管道正上（下）方或安全保护范围内进行开挖沟槽（基坑）、安装管道等；
（二）拆除与燃气管道有物理连接的构筑物；
（三）在燃气调压站、储罐区等设施内部进行施工。
主要风险包括机械损伤（挖断、砸坏）；焊接（切割）等明火（焊渣）引燃或伤害；防腐层破坏；基础沉降影响等。

第七条 临近（交叉）类施工，是指在燃气设施安全控制范围内进行，不直接接触或者裸露燃气管道及设施本体，施工活动可能产生振动、荷载、沉降、位移等影响的工程建设动土作业活动。主要场景包括：
（一）在燃气管道平行或上（下）方进行道路开挖、顶管、定向钻、盾构、打桩、基坑（槽）开挖等；
（二）在燃气调压站、储气设施安全防护距离内进行建设活动；
（三）新建管线与燃气管线交叉或近距离平行敷设。
主要风险包括意外挖损（破损）；地面沉降（位移）导致管道变形（断裂、泄漏）；振动导致管材疲劳；施工荷载破坏管道（设施）；改变管道受力状态；影响阴极保护系统等。

第八条 非接触类施工，是指在燃气管道安全控制范围以外进行的动土及在燃气管道上方或靠近燃气管道进行的非动土但存在间接引发安全风险的工程建设作业活动。主要场景包括：
（一）在燃气设施附近（安全控制范围外但可能受影响的区域）进行大规模爆破、强夯、超深基坑作业；
（二）在燃气管道上方或附近重载通行或进行大荷载堆载（如大型土堆、建材堆场、腐蚀性物质堆放等）；
（三）在燃气管道上方或附近进行可能产生大量热源或大当量通过大地疏导电流的作业（如焊接作业、明火作业、沥青铺设、大型发电机发电、运行临时变电设施等）；
（四）无人机在燃气设施上空低空飞行作业。
主要风险包括间接物理影响（沉降、位移、振动、压力）；腐蚀风险；高温影响管道（防腐层）；火灾爆炸风险（火花、热源引燃泄漏燃气）；意外掉落风险；对燃气设施监控系统干扰等。

第三章 管控分级

第九条 涉燃气管道施工管控根据风险大小划分为以下三级：

第十条 一级管控，适用于上述三类工程进行涉燃气部分的工程建设作业之前及作业过程中，涉燃气安全风险极高。
实施一级管控，必须严格检查以下内容并留存记录：
（一）《燃气管道安全保护方案》的要求是否落实到施工单位现场负责人和具体施工作业人员；
（二）作业是否严格按照《燃气管道安全保护方案》实施；
（三）是否通过开挖探坑等方式对燃气管道位置予以确认并按要求加以标注；
（四）开挖动土、涉燃气施工是否进行相关审批和有关单位人员是否按规定履职；
（五）安全警示牌是否按规定设置；
（六）燃气经营单位技术人员是否到现场进行监护和指导；
（七）燃气管道上方及两侧1米范围内是否使用人工开挖；
（八）对可能导致产生燃气管道安全隐患的施工作业监理单位是否落实旁站监理措施。

第十一条 二级管控，适用于上述三类工程在地质勘探和办理施工许可、掘路手续前，还未进行实质勘探及施工作业活动，涉燃气安全风险较高。
实施二级管控，应重点检查以下前期管理工作并留存记录：
（一）是否向燃气经营单位进行书面问询并获书面回复；
（二）建设单位是否组织施工单位会同燃气运营单位签订三方安全保护协议；
（三）是否组织各方进行燃气管道现场交底；
（四）监理细则是否包含涉燃气管道施工监理措施；
（五）设计文件是否包含燃气管道及设施安全保护内容；
（六）燃气管道位置是否进行了明显标识（项目上进行的，不是燃气管道原有的）；
（七）是否制定经燃气运营单位审核合格的安全保护方案；
（八）是否制定应急救援预案并组织演练。

第十二条 三级管控，适用于工程建设作业不涉及燃气管道，且二级管控要求的前期工作均已落实，风险较低的情形，可纳入常规安全管理，无需进行涉燃气专项抽查检查。

第十三条 管控级别实行动态管理。施工过程中发现未知风险（如发现不明管线、地质条件突变、监测数据异常等），应立即升级管控级别，风险确认消除后，可按程序降级。

第四章 附 则

第十四条 本指引自发布之日起施行。

附件：1.关于查询燃气管道信息的函
2.关于查询燃气管道信息的复函
3.安全施工协议
4.涉燃气管道施工交底单
5.燃气管线保护施工方案（模板）
6.燃气管道现场（探坑）交底记录、告知书
7.涉燃气管道施工通知单
8.燃气管道运行安全确认记录
9.第三方施工工地警示标识安装明白纸
10.青岛市管道燃气企业信息表

附件1

关于查询燃气管道信息的函

燃气运营公司名称：

我公司拟开展 工程名称 建设工作，为切实确保施工安全，防范作业过程中对贵公司燃气管道产生不利影响，现就施工相关事宜函告如下：

一、施工基本信息

1.施工时间： 年 月 日至 年 月 日

2.施工地址及范围： （详见附图）

3.施工类型：

4.施工单位：

5.施工单位具体负责人： 联系电话：

二、咨询事项

为保障施工安全以及燃气管道的正常运行，请贵公司协助核实上述施工区域及影响范围内是否存在燃气管道。若存在相关管道，请提供相关管道信息，以便我单位制定并落实有效的安全防护措施。若有其他需要注意的事项或相关建议，亦请一并函复。

建设单位名称及盖章

年 月 日

（联系人： 联系电话： ）

附件2

关于查询燃气管道信息的复函

建设单位名称 ：

来函已收悉，现就来函涉及的 工程名称 施工区域及影响范围内燃气管道信息函复如下：

经落实，贵单位施工区域位于我公司燃气管道 [保护范围/控制范围] 内。依据《城镇燃气管理条例》、《山东省燃气管理条例》《青岛市燃气管理条例》《青岛市燃气设施安全保护管理办法》及《青岛市涉燃气管道施工现场作业指南》等相关规定，在中、低压外壁两侧1.5米范围内、次高压外壁两侧3米范围内，敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等；在中、低压外壁两侧5米范围内、次高压外壁两侧30米范围内，爆破、动用明火、开挖深基坑作业等以及其他影响燃气设施安全的活动，需在施工前配合我公司完成以下工作：

1.会同施工单位签收燃气设施《交底单》，掌握燃气设施具体信息；

2.会同施工单位签收燃气设施保护《告知书》，确认管道保护注意事项；

3.会同施工单位与我公司签订三方《安全施工协议》，明确施工期间各方的安全管理责任与义务；

4.组织编制《燃气管道安全保护方案》，并经我公司审核确认。

请贵单位务必完成上述工作后再组织进行相关作业，感谢理解与配合！

特此函复。

[燃气运营公司及盖章]

年 月 日

联系人：巡 检 员： 联系电话：

巡线站长： 联系电话：

关于查询燃气管道信息的复函

[建设单位名称] ：

来函已收悉，现就来函涉及的[工程名称]施工区域及影响范围内燃气管道信息函复如下：

经落实，贵单位施工范围内目前无燃气管道及设施。若后续施工范围发生变更，请贵单位及时联系我公司，再次确认变更范围内的管道信息，以避免施工范围扩大损伤燃气设施。

感谢理解与配合！

特此函复。

[燃气运营公司名称及盖章]

年 月 日

联系人：巡 检 员： 联系电话：

巡线站长： 联系电话：

附件3

安全施工协议

甲方： （燃气运营单位）

乙方： （建设单位）

丙方： （施工单位）

项目情况

乙方组织丙方在 处进行的 施工项目中，施工范围内有甲方权属的 （压力及管径、材质等）燃气设施。为防止施工造成燃气管道及设施损坏，根据现行《城镇燃气管理条例》，《山东省燃气管理条例》，《青岛市燃气管理条例》等国家、省、市关于燃气管道及设施保护的相关规定，经甲、乙、丙三方协商同意签订本协议，以资三方共同遵守。

1、施工项目（名称）： 。

2、计划施工时间： 年 月 日至 年 月 日。

甲方责任

甲方及时向乙方及丙方就施工范围内所涉燃气管线及设施进行现场交底，签发燃气管线及设施《告知书》、《交底单》以及燃气管线图等技术资料，并协商签订《安全施工协议》。

甲方按照《青岛市燃气管理条例》、《青岛市燃气设施安全保护管理办法》、《青岛市涉燃气管道施工现场作业指南》等向乙方及丙方明确告知燃气设施安全保护范围内开挖动土涉燃气管线施工注意事项，配合乙方及丙方制定燃气设施施工保护方案。

甲方根据乙方及丙方的项目施工方案确定燃气管线及设施的监护保护等级，必要时采取专人旁站或视频监控等手段对乙方及丙方在燃气设施安全保护范围内的施工作业进行监护。

一旦出现燃气管道及设施遭施工损坏漏气等紧急情况，甲方应立即组织燃气抢修人员赶赴现场进行应急处置，保障安全供气，并按程序及时上报。

乙方及丙方责任

乙方及丙方应严格按照《青岛市城市燃气管理条例》、《青岛市燃气设施安全保护管理办法》、《青岛市涉燃气管道施工现场作业指南》等涉燃气管线施工“十核查”、燃气管道保护“十必须”等要求进行施工。

在燃气设施安全保护范围内，乙方及丙方不得从事以下危及管道设施安全的建设作业活动：

建设占压地下燃气管道的建筑物、构筑物或者其他设施；

进行爆破、取土等作业或者动用明火；

倾倒、排放腐蚀性物质；

放置易燃易爆危险物品或者种植深根植物；

从事其他危及燃气设施安全的活动。

乙方及丙方在燃气设施安全保护范围内敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探，在燃气设施安全控制范围内从事爆破、动用明火、开挖深基坑作业；以及从事其他影响燃气设施安全的活动时，应当会同甲方共同制定燃气设施保护方案，并按照保护方案采取相应安全保护措施，经甲方同意并备案后，方可进行燃气设施安全控制范围内的工程施工，采取保护措施的费用由乙方承担。

乙方及丙方应积极参与甲方组织的涉燃气管线交底，确认燃气管道及设施具体位置、安全保护范围、安全控制范围及燃气管道及设施安全保护注意事项等，及时签收甲方送达的燃气管线及设施《告知书》、《交底单》、燃气管线图纸等技术资料，并将相关资料及注意事项及时传达至现场作业人员，特别是挖掘机操作人员、桩机操作人员等一线操作人员。

乙方及丙方应明确告知甲方具体的施工工期、作业时段、施工方案等信息，并在现场开工三天前通知到甲方。如施工工期、作业时段、作业方案等中途发生变化，应提前至少一天告知到甲方。

乙方及丙方应按照甲方提供《交底单》、燃气管线图纸、简图等技术资料，在与燃气管道平行间距2米、交叉相距3米的范围内施工前，应通过人工开挖探坑等方式确认燃气管线及设施具体位置、埋深等实际情况，不得盲目使用施工机械进行开挖、打桩、掘进等。

乙方及丙方对经已开挖暴露出的燃气管道，不得使用挖掘机清理管道上方余土残石，以避免机械误伤燃气管道及设施。

乙方及丙方应保护好甲方在施工作业现场安装的视频、警示桩等燃气管道监护设备，不得擅自关闭、移动、损坏、丢弃甲方在现场安装的相关监护设备。

一旦出现燃气管道及设施遭施工损坏、漏气等紧急情况，乙方及丙方应立即停止周边一切施工作业，立即按预案执行并拨打甲方预留的报警电话报警，积极配合甲方进行燃气管道及设施的抢维修，并承担因此给甲方造成的经济损失。

燃气管线保护措施的费用

乙方应承担对燃气管线保护措施的费用包括保护范围内施工作业监护费、泄漏报警器安装费、管线探孔开挖费、管沟开挖费、视频监控安装管理费、管道迁改费用等，具体措施及费用以经甲方审批通过后的安全保护方案为准，本次项目各项费用共计__________元。乙方应在安全保护方案经甲方同意备案后十五个工作日内，一次性向甲方支付燃气管线保护费用，后期因实际施工情况需增加的保护措施费用由双方另行协商确定。

违约责任

施工区域内一旦出现燃气管道及设施遭施工损坏、漏气等紧急情况，乙方或丙方不停止施工、未不及时告知甲方或不配合甲方进行应急处置而导致严重后果的，由乙方或丙方承担相应责任；

甲方接到应急报警后，不及时组织抢修人员进行现场应急处置或处置措施不及时、不恰当而导致严重后果的，由甲方承担相应责任。

在甲方已向乙方及丙方进行燃气管道及设施现场交底的情况下，因乙方或丙方不履行燃气设施安全保护责任，造成的一切损失应由乙方或丙方承担，包括但不限于燃气设施修复费用、燃气损失费用、事故鉴定费用、诉讼费、律师费、监控设备费用以及违约金损失等相关费用。

乙方及丙方不制定施工保护方案或未按照方案落实燃气设施安全保护措施时，甲方有权按照《青岛市城市燃气管理条例》、《青岛市燃气设施安全保护管理办法》、《青岛市涉燃气管道施工现场作业指南》等相关规定和要求，报青岛市综合执法部门或通过法律途径诉讼解决。

本协议未尽事宜，由甲乙丙三方通过协商解决。经协商达成的书面补充协议视同本协议的组成部分。

如履行本协议产生争议，甲乙丙三方未能协商解决的，任何一方可向项目所在地法院起诉。

协议期限

自签订之日开始，至该项目现场施工彻底结束之日止。

其他约定

本协议一式 4 份，甲方执 2 份、乙方执 1 份、丙方执 1 份签字或盖章即发生法律效力。

甲方 （章） 乙方：（章） 丙方：（章）

甲方代表： 乙方代表： 丙方代表：

联系电话： 联系电话： 联系电话：

年 月 日 年 月 日 年 月 日

附件4

[燃气运营单位]涉燃气管道施工交底单

年 月	日
信息来源

时间	工程开挖

地点	建设方

名称
施工单位

名称	施工现场

负责人	联系电话
施工性质	预计工期
信息来源

单位	巡线员
现

场

勘

察	已开挖：□ 未开挖：□	与管道间距：
需要监护：是□ 否□	监护等级：一□ 二□ 三□
监护到位时间：
白班监护：每日 时 分至 时 分 监护人： 联系电话：
夜班监护：每日 时 分至 时 分 监护人： 联系电话：
管道

简图
管

道

情

况	1、 开挖深度：	2、 开挖宽度：
3、 开挖方式：	4、 开挖与管道：平行□ 交叉□
5、 管径大小：	6、 管道埋深：
7、 管道压力：	8、 管道材质：
9、 图纸：有□ 无□	10、其他设施：有□ 无□
11、重点路段：是□ 否□	12、告知书：已送□ 未送□ 拒接□
交施工单位	交施工单位时间：	施工单位负责人签字：
技术员：	巡线站长： 巡线员：
交监护人员	交监护员时间：	监护员签字：
巡线站站长：	巡线员签字：
现场

监护	开始时间：	结束时间：
资料交回时间：	接收人：

附件5

燃气管线保护施工方案（模板）

编制：施工单位项目负责人签字

审核：施工单位技术负责人签字加盖单位公章

有分包参与的分包单位技术负责人共同签字加盖单位公章

审查：总监理工程师签字加盖执业印章

年 月 日

燃气管线保护施工方案

一、工程基本概况

1、工程名称：xx

2、工程地点：xx

3、施工期限：xx

4、相关单位：建设单位为xxxxx，施工单位为xxxxx，监理单位为xxxxx

5、施工内容与燃气管道的位置关系：

（具体施工方案内容，交叉*处，平行*米）

附图（自行添加）

二、燃气管线概况

文字描述燃气管线具体详情

附图（自行添加）

三、联系电话

1、燃气应急与管线交底联系电话。

巡检站长：××× 电话：00000000

监护队长：××× 电话：00000000

巡检员：××× 电话：00000000

开工前请联系上述人员交底，发生紧急情况请联系上述人员。

2、施工单位应急联系电话

组长：××× 电话：00000000

副组长：××× 电话：00000000

四、燃气保护方案

1、管道探明

工程施工前，燃气产权部门人员现场指认位置，由施工单位采用人工开挖方式，探明燃气管道准确位置，直至燃气管完全暴露并超过管底深度，施工单位与燃气产权部门核对地下管线的确切情况（包括标高、埋深、走向、规格等）做好记录。

2、警示标示

燃气产权部门、施工单位需在燃气管线上方标注、竖立警示标识。如因施工要求，燃气管道无法立即回填的，需对燃气管道表面进行防破坏及警示处理，并设置围挡进行物理隔离。

3、开挖沟槽

在明确燃气管线走向后，顺向避开燃气管线（中低压1.5米、次高压3米）开挖，开挖过程安排专人监督检查。在燃气管线及设施外缘两侧（中低压1.5米、次高压3米）范围内的区域建立临时围挡，在围挡上挂警示标识。

4、保护措施

根据××项目施工特点拟定对施工范围内的燃气管线及设施采取的保护方案如下：

①***************************

②***************************

③***************************

④***************************

施工结束后，燃气管线上方用石粉回填夯实，夯实之后再填回填土。埋设燃气管道的沿线连续敷设警示带。警示带敷设前将敷设面压实，并平整地敷设在管道的正上方，距管顶的距离为0.5m,但不得敷设于路基和路面上。

5、施工过程管理

①工程实施前，现场技术负责人、班组长、操作工人层层燃气信息交底，确保各层级现场施工人员熟悉掌握现场燃气信息，明确各级人员的责任；

②已制定燃气保护方案区域以外施工，不得擅自开挖，需会同燃气产权部门相关人员，共同到场勘察，经确认或重新交底、制定保护方案后方能施工；

③施工期间，严禁扰动燃气设施及警示标志；

④对参与本工程施工的全体职工，进行保护燃气管道重要性及损害燃气管线危害性的宣传教育，组织职工学习涉燃气保护相关文件，并要求职工在施工中严格遵守有关文件的规定；

⑤施工过程中对可能发生意外情况的地下管线，事先制定应急措施，配备好抢修器材，现场配备沙袋、胶带等应急处理物资，在具备条件的情况下第一时间降低事故危害程度；

⑥明确施工段燃气管线控制阀门井位置，并确保阀门井上方无占压物，便于应对突发事件时，燃气管理部门能够快速、顺畅关闭阀门，避免事态恶化；

⑦燃气管线区域安排安保人员定时巡视，齐抓共管。

6、燃气安全保护范围及控制范围标准

保护范围：中低压1.5米、次高压3米。

控制范围：中低压5米、次高压30米。

五、参照条款

建设单位、施工单位与燃气产权单位应严格遵照上级主管部门下发的涉燃气保护相关规范要求，具体条款遵照以下现行条例：

《城镇燃气管理条例》

《山东省燃气管理条例》

《山东省防范第三方施工破坏燃气管道管理办法》

《青岛市燃气管理条例》

《青岛市涉燃气管道施工现场作业指南》

《青岛市燃气设施安全保护管理办法》

六、应急管理

1、防腐层损坏：

在燃气产权单位监督下按原样修复。

2、燃气泄漏：

①立即停工→疏散人员→设置警戒区→报告燃气公司→启动应急预案；

②关闭电源、火源，禁止使用手机等电子设备，自然通风，严禁启闭电器开关，全力配合燃气公司抢修。

七、注意事项

1、保护方案碰头会中要求的具体内容必须要在保护方案体现并执行；

2、经现场勘察，若实际施工中未遵循保护方案里规定的保护措施执行，即使施工单位的保护方案审批通过，也将依法上报执法处理；

3、施工时保护好在施工作业现场安装的视频、警示桩等燃气管道监护设备，不得擅自关闭、移动、损坏、丢弃现场安装的相关监护设备。

4、一切以保护方案里的内容规定为依据。

燃气运营单位审核意见：

审核日期： （章）

附件6

燃气管道现场（探坑）交底记录

工程名称
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
燃气运营单位
管位交底记录	根据燃气竣工图及现场原有燃气管道标识，将工程影响范围内的燃气管道位置按要求进行了（喷漆(、插旗(、标志桩(、探坑(、 ）标注，标注清晰、准确符合相关要求。平面位置及标高详见（坐标(、附图(、探坑(）。
技术交底	1、在工程影响范围内作业必须先通知燃气经营单位，联系人 ，电话 。

2、燃气管道上方及两侧 1 米范围内，严禁动用施工机械。

3、作业必须严格按照《燃气管道保护方案》执行，如改变施工方案或发现有新的不明疑似燃气管线，必须暂停施工并立即通知燃气运营公司相关人员。
燃气运营单位

（签字）

年 月 日	建设单位

（签字）

年 月 日	参加单位

（签字）

年 月 日
参加单位

（签字）

年 月 日	参加单位

（签字）

年 月 日	参加单位

（签字）

年 月 日
注：各方现场交底燃气管道位置并按要求采用划线、插旗、标志桩等方式标注位置后共同填写《现场交底记录》；各方现场探坑确认管道位置填写《探坑交底记录》。

告知书

：

***********燃气公司巡检员于 年 月 日 时 分对辖区内 路段天然气管道进行巡查，发现贵单位（住户）施工范围内有天然气管道，为防止施工时损坏燃气管道，依据《青岛市燃气管理条例》《山东省燃气管理条例》的规定，现将相关事项告知如下：

1、我公司已向贵单位（住户）进行天然气管线及设施现场交底，并附管道简图（）份。

2、贵单位须按我公司提供的管道简图确定管位，在管道安全保护范围内（详见《青岛市燃气管理条例》），必须人工挖探坑确认管道位置及埋深。对开挖已暴露出的PE管道，其上方严禁机械施工或清理余土残石。在无安全防护措施时，禁止在地下敷设有燃气管道的城市非机动车道通过大型施工机械和总重十吨以上的重型车辆。

3、建设单位或施工单位在开工前应与我公司共同制定燃气设施保护方案，采取相应的安全保护措施，经我公司认可后方可开工，工程开工前三日通知我公司巡线站长，我公司将派人专门进行现场指导。

4、贵单位（住户）有责任告知我公司施工日期及当日施工时段，如施工时间及施工时段发生变化应提前通知巡线站长。

5、在工程施工中，加强安全生产教育，规范施工，严格按照安全操作规范进行操作，按照规定配置相应的安全防护措施，确保工程施工安全。

6、一旦发生燃气泄漏事故请立即拨打抢修电话：***********。

请贵单位（住户）接到本告知书后，落实以上措施再继续施工。否则，发生任何安全事故、由贵单位（住户）承担全部责任。

本告知书一式二份，内容完全相同，一份由燃气公司留存、一份由被告知单位留存。

特此告知，请予以配合！

被告知单位主管部门： 部门负责人： 联系电话：

被告知单位名称： 签 收 人： 联系电话：

巡线站长： 联系电话：

巡检员： 联系电话：

管道概况（材质、管径、压力机制等），其他详细内容见管道简图。

材质：PE管道（ ）、球墨铸铁管（ ）、钢管（ ）、其他（ ）。

管径：

压力机制：次高压（ ）、中压0.4MPa（ ）、中压0.1MPa（ ）、低压（ ）。

其他情况：

年 月 日

（注：1、本告知书应加盖公章；2、本告知书由分公司巡检管理中心保存3年）

附件7

涉燃气管道施工通知单

*******燃气公司：

我公司拟开展 [工程名称] 施工工作，施工将涉及燃气管道，现将相关事宜告知下：

1.施工时间： 年 月 日 时至 年 月 日 时

2.施工地址：

3.施工类型：

4.施工单位：

5.施工单位具体负责人： 联系电话：

6.本通知单一式两份，由施工单位和燃气运营单位留存。

特此通知。

（施工单位盖章）
年 月 日

附件8

燃气管道运行安全确认记录

工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
燃气运营单位
工程建设时间	自 年 月起至 年 月止
涉燃气管道

施工部位	1
2
3
4
5
6
确认结论	本工程涉燃气管道施工符合现行法律、法规、规范要求，完工后所涉及的燃气管道及设施未见异常，能够保障安全运行。
燃气运营单位

（签字）

（章）

年 月 日	建设单位

（签字）

（章）

年 月 日	施工单位

（签字）

（章）

年 月 日	监理单位

（签字）

（章）

年 月 日
附件9

第三方施工工地警示标识安装明白纸

一、硬化路面（沥青、水泥路面等）标识标准

1、标识方式：黄色喷漆标注并在施工期间确保醒目、完整、连续，宽度不小于0.15米，注明“燃气管道注意安全”字样。

2、标识范围：燃气管道保护范围内或可能影响范围内。

3、加装要求：

①每条分支以及三通、弯头都应标识清晰；

②若路面硬化敷设多层，需在每层敷设时进行补充喷漆。

二、非硬化路面（绿化带、沙土路面、已开挖工作面等）标识标准

1、标识方式：工期一个月以上使用警示桩，工期一个月以内使用小彩旗，警示桩或旗上应注明燃气等字样。

2、标识间距：长度5米以上的管线警示标识的安装距离间隔为2米，长度5米以下的管线警示标识的安装距离间隔为1米

3、加装要求：

①每条管线至少两处标识，形成两点一线，警示燃气管线走向；

②每条分支、三通、弯头处都应加装标识；

③插旗或标识桩深度不小于 0.2 米。

④标识影响到作业可局部移除，一旦影响结束应立即恢复。

三、围挡或墙面标识标准

1、标识方式：喷漆或黄色粘贴。

2、标识间距：长度5米以上的管线警示标识的距离间隔为5米，长度5米以下的管线警示标识的距离间隔为2米。

3、加装要求：

①围挡内有燃气管道的需在围挡内外两侧粘贴“下有燃气管道警示贴”或喷漆；

②每条管线至少两处标识，形成两点一线，警示燃气管线走向。

四、其他要求

1、对于河道内施工，无法在河道内插旗、设标识桩或喷漆的应在河道两侧堤坝两侧各设置插旗、标识桩警示一处，或使用新型移动式警示标志辅助警示。

2、在挖掘机和打桩机车辆上粘贴黄色警示贴，注明燃气运营公司联系方式，提醒司机施工时注意保护燃气管线。

3、硬化路面与非硬化路面标准应结合施工现场进行动态调整，确保在各类施工环境下均有可靠的警示标识留存。

附件10

青岛市管道燃气企业信息表

区市名称	燃气公司名称	经营范围	联系电话	备注
市南区	泰能天然气有限公司	全部市南区。	85806538

82656638

86688363（24h）	经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。
市北区	泰能天然气有限公司	全部市北区。	83611038

83720713
86688363（24h）	经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。
李沧区	泰能天然气有限公司	重庆路以东（含张村河至湘潭路区间，道路西侧绿化带、人行道及东南新苑小区，振华苑小区），振华路（永清路-重庆中路）；李沧区与城阳区交界、世园会以南；李沧区与崂山区交界、张村河以北；李沧区与崂山区交界以西。	13969864126

55671032

86688363（24h）

经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。
李沧区	青岛能源华润燃气有限公司北部燃气分公司	李村河以北、重庆路以西、胶州湾海岸线以东（城阳区为胶济铁路以东）、仙山路以南区域。	84691022（24h）	经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。
崂山区	泰能天然气有限公司崂山分公司	青岛市崂山区张村河以东、以南的中韩街道、王哥庄街道、除东亿港华经营范围内的沙子口街道。	19862237865

19862236736	经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。
崂山区	青岛东亿港华燃气有限公司	张村河以北、海尔路以东的中韩街道办事处区域；北宅街道办事处区域
；自九水东路沿李沙路至汉河电缆松山后桥的沙子口街道办事处区域。	66715353

66715656	经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。
城阳区	泰能天然气有限公司城阳分公司	仙山路以南，重庆路以东，夏庄街道山体以西，城阳区和李沧区交界线以北区域；流亭机场区域(白沙河以北，重庆北路以西，迎宾路以南，新郑路以西，天河路以南，中川路以西，兴阳路以南，安顺北路以东闭合区域)。	87875389

86688363（24h）

经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。
城阳区	青岛泰能高新燃气有限公司	城阳高新区	86688267

86688228	经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。
城阳区	青岛新奥新城燃气有限公司	城阳区行政管辖规划区域内[不包括高新产业区区域，流亭机场区域(白沙河以北、迎宾路以南、新郑路以西、天河路以南、中川路以西、兴阳路以南、安顺北路以东闭合区域)和仙山路以南、胶济铁路以东、夏庄街道山体以西、城阳区和李沧区交界线以北的区域]	13963937821

17853210186	经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。
西海岸新区	青岛新奥能源有限公司	（1）原胶南：

西至海西路、北至海西东路、东至白果树河、南至滨海大道的区域（在此范围内已划定的青岛胶南华燊燃气有限公司经营区域除外）和董家口经济区内泊里镇、琅琊镇、琅琊台旅游度假区自滨海大道以北区域、临港产业区(不含启动区6平方公里)及青岛董家口港城产业区启动区6平方公里内横河以西区域（横河、集成路、原规划一号线、滨海大道合围区域）；海青镇、大场镇、藏南镇、张家楼镇所辖区域。

（2）原开发区：

长江路、薛家岛、黄岛、辛安、灵珠山、红石崖街道办事处行政全域（北至胶州湾高速，南至规划抓马山路，东至规划红石崖三十五号路，西至规划珠宋路）；青岛保税区及保税功能拓展区；王台镇行政全域除王台镇政府驻地南侧、东侧部分区【具体范围为北至黄王公路东至王台与红石崖分界，南至青兰高速（至疏港高速线），西至王台外环延伸至204国道】以外的其他区域（含原黄山经济区）；白果树河以东、海尔大道以西及原积米崖港区、灵山卫街道办事处行政全域。

（3）与相邻企业交叉地段：

①青岛泰达燃气有限公司：大珠山路以东、灵山湾路以南、两河路以西、风河以北；

②青岛西海岸实华天然气有限公司：1）海西路西侧，东岳西路路北测至玉泉路路西侧，2）滨海大道以南，西至山川路，南至秀谷路南端，东至融合路。

③青岛中石油昆仑燃气有限公司：蟠龙河路路南侧（西至园区一号路东至万松山路），万松山路西侧。	95158

86883612	经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。
西海岸新区	青岛泰达燃气有限公司	东至两河路、西至大珠山中路、南至风河、北至灵山湾路。	85180906

85180909	经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。
西海岸新区	青岛西海岸实华天然气有限公司	原胶南城区风河以南，海西路以西、滨海大道以南的区域；董家口港区72平方公里区域以及疏港一路、子信路、中心路、滨海大道合围区域；铁山街道办事处、大村镇、六汪镇、宝山镇、胶河经济区所辖区域以及城区珠山街道办事处和珠海街道办事处风河以南、海西路以西的区域；青岛董家口临港产业区启动区6平方公里内横河以东区域。	85166385

85167133	经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。
西海岸新区	青岛中石油昆仑燃气有限公司	西海岸新区（黄岛区）国际经济合作区（中德生态园区)二期，占地面积大约为21平方公里，北至黄张路，东至王台与红石崖分界（黄张路起，经纵四路，茂山路（纵四路至园区一号路段）、园区一号路、二十七号线（园区一号至纵七路段）、纵七路、纵七路南延至青兰高速（至疏港高速）止），南至青兰高速(至疏港高速线)，西至王台外环（环台东路、环台南路）延伸至204国道。	13573830166 86995992	经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。
即墨区	青岛中即港华燃气有限公司	即墨区行政区域除田横镇、田横岛旅游度假区、段泊岚镇、灵山镇以外的其他区域，其中蓝谷核心区（包括温泉街道、鳌山卫街道）参照特许经营协议有关约定。	18669779707 18863932679	经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。
即墨区	青岛泰能硅谷燃气热电有限公司（青岛能源华润燃气有限公司即墨分公司）	青岛市即墨区田横镇、田横旅游度假区、温泉街道以及鳌山卫街道（其中温泉鳌山参照特许经营协议有关约定）	55657010

（24h）	经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。
胶州市	青岛能源华润燃气有限公司胶州燃气分公司	东至大沽河，西至204国道，南至洋河，北至南外环、S397省道内的所有区域。	85263616

17657051383	经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。
胶州市	青岛新奥胶城燃气有限公司	经营区域：胶州市北起北外环路，南至香港路，西起同三高速路，东至海尔大道，在范围内青岛胶州滨海燃气有限公司现有经营范围以外的区域；兰州路以南、胶泰路以东、鄱阳湖路以北、营旧路以西区域；少海新城正阳路以南区域；胶北街道办事处、胶莱街道办事处、胶西街道街道办事处、胶东街道办事处(台湾工业园除外)、李哥庄镇、洋河镇、里岔镇、九龙街道办事处、铺集镇。	87230175

87230176	经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。
胶州市	胶州泰坤天然气有限公司	兰州路以北区域：北到204国道，南到兰州路，西到海尔大道，东到台湾工业园东边界（青岛春喜硬木制造公司东墙）；兰州路以南区域：南到正阳路，北到兰州路，西到海尔大道，东到大沽河。	82275119

81120709

18561825803	经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。
青岛市胶州市	青岛胶州滨海燃气有限公司	北起北京路，南至南外环，西起福州路，东至温州路。	82206787

13730999648

经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。
平度市	青岛埃维燃气平度有限公司	平度市规划区内，柳州路以西、三城路以南、高平路以西和东内环以东区域。城市规划区以外，灰埠镇、新河镇、新河生态化工科技产业基地、张舍镇、马戈庄镇、明村镇、田庄镇、门村镇、白埠镇、店子镇、张戈庄镇、麻兰镇、仁兆镇、古岘镇、云山镇、崔家集镇。	18805358916

86635999	经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。
平度市	青岛平度泰能燃气有限公司	平度柳州路以东、泽河以北、潍莱高速以南， 青啤大道以西区域；高平路以西、广场西路以北、圣达路以南、柳州路以东区域；南村镇、蓼兰镇、旧店镇、大泽山镇区域。	15315508577
83307772

(24h）	经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。
莱西市	青岛埃维燃气有限公司	莱西市城区及所辖各个镇街。	88400000

18805358389	经营范围存在交叉，还需咨询周边区域相关燃气公司。